## SprintBacklog
Sprint Backlog | [12 empty] | ชื่อ-นามสกุล: | นายรัตนชัย ทีฆะทิพย์สกุล รหัสนักศึกษา 623020489-8
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 1 สัปดาห์ (7 วัน) เท่ากัน | [13 empty] | นายสัทธาทร สุกใส รหัสนักศึกษา 643020056-1
นายชิษณุพงศ์ พิณทอง รหัสนักศึกษา 643020472-7
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… | [6 empty] | Volunteer | Actual |  | นางสาวปริญญาภรณ์ แสงโนลาด รหัสนักศึกษา 643020483-2
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | นางสาวโชติกา เอี่ยมสอาด รหัสนักศึกษา 643021222-5
2 | As a customer, I want to buy a voucher to support a student in need. | Create A-DAPT Blueprint | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | นางสาวโชติกา เอี่ยมสอาด | 3 |  | นายทักษิณ แก้วกงพาน รหัสนักศึกษา 643021230-6
|  | Create Sprint Backlog | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | นางสาวโชติกา เอี่ยมสอาด | 2
|  | User Interface Design | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | นางสาวโชติกา เอี่ยมสอาด | 2 |  | Section 1
|  | Create UI Page : Voucher | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | นางสาวปริญญาภรณ์ แสงโนลาด | 3
|  | Create UI Page : Voucher Cart | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | นางสาวปริญญาภรณ์ แสงโนลาด | 4 |  | Team velocity = 123
|  | Create UI Page : Payment | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | นายสัทธาทร สุกใส | 5
|  | Create UI Page : Choose payment method | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | นางสาวปริญญาภรณ์ แสงโนลาด | 5
|  | Create UI Page : Input information | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | นางสาวปริญญาภรณ์ แสงโนลาด | 5
|  | Create UI Page : Upload receipt to confirm payment. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | นายชิษณุพงศ์ พิณทอง | 6
|  | Create UI Page : Show order summary & download tax invoice | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | นายชิษณุพงศ์ พิณทอง | 6
|  | ฺBackend : Voucher | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | นายสัทธาทร สุกใส | 4
|  | Backend : Voucher Cart | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | นายสัทธาทร สุกใส | 4
|  | Backend : Payment | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | นายสัทธาทร สุกใส | 5
|  | Backend : Choose payment method | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | นายชิษณุพงศ์ พิณทอง | 6
|  | Backend : Input information | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | นายชิษณุพงศ์ พิณทอง | 6
|  | Backend : Upload receipt to confirm payment. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | นายสัทธาทร สุกใส | 6
|  | Backend : Show order summary & download tax invoice | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | นายสัทธาทร สุกใส | 7
|  | UAT Testing : Check add & delete voucher | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | นายทักษิณ แก้วกงพาน | 3
|  | UAT Testing : Check buying voucher | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | นายทักษิณ แก้วกงพาน | 3
|  | UAT Testing : Check input infomation | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | นายทักษิณ แก้วกงพาน | 3
|  | UAT Testing : Check input address | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | นายทักษิณ แก้วกงพาน | 3
|  | UAT Testing : Check payment | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | นายทักษิณ แก้วกงพาน | 3
|  | UAT Testing : Check receipt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | นายทักษิณ แก้วกงพาน | 3
|  | UAT Testing : Check Show invoice | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | นายทักษิณ แก้วกงพาน | 3
|  | User manual document | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | นางสาวโชติกา เอี่ยมสอาด | 3
|  | Total | 123 | 123 | 122 | 108 | 92 | 71 | 38 | 0